MÓDULO 6: GESTÃO DE CONTRATOS

CAPÍTULO 3: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

ANEXOS:	1 - Fluxos dos Subprocessos de Gestão e Fiscalização de Contratos
2 - Regras Gerais de Gestão e Fiscalização de Contratos
3 - Regras Gerais de Gestão de Contratos de Prestação de Serviços em
  Regime de Execução Indireta
4 - Regras Gerais de Emissão de Atestados de Capacidade Técnica

1 ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO

1.1 Objetivo: realizar a gestão operacional e administrativa, e a fiscalização da execução contratual, à luz das cláusulas contratuais, das normas internas de conduta ética e de integridade, do Programa de Compliance dos Correios e do Regulamento de Licitações e Contratações dos Correios ‑ RLCC.

1.2 Abrangência: contratações de bens e serviços celebradas pelos Correios.

1.3 Gestor: órgãos gestores operacionais e administrativo.

1.4 Fornecedores: órgãos gestores operacionais, fiscais e apoiadores de contratos, e contratadas.

1.5 Clientes: órgãos gestores administrativo e operacional, e contratadas.

1.6 Periodicidade: conforme vigência contratual definida.

1.7 Duração: a duração dos subprocessos definidos na gestão e fiscalização de contratos poderá variar conforme o caso concreto.

1.8 Vínculo com a Cadeia de Valor: N2 - Gerir planejamento de contratações.

2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO

2.1 Procedimentos do Órgão Gestor Operacional

2.1.1 Realizar a gestão operacional das contratações administrativas sob sua responsabilidade, previamente à formalização e assinatura dos respectivos instrumentos de contratação, em observância às disposições do RLCC e do Programa de Compliance dos Correios, às normas internas de ética e integridade e às deste Manual, e por meio dos procedimentos a seguir relacionados, sem prejuízo de outros que se fizerem necessários à fiel execução contratual:

a) planejar previamente as atividades de gestão contratual, promovendo a instrução, conhecimento e preparação dos fiscais e apoiadores designados, de forma a garantir a capacitação destes ao desempenho da fiscalização, mediante as seguintes medidas:

I - estabelecer rotina de aprendizado para os fiscais e apoiadores de contratos, por meio de incentivo à participação em cursos e outras formas de capacitação;

II - envolver os fiscais e apoiadores de contratos, quando possível e conforme a complexidade da contratação, na elaboração e aperfeiçoamento das especificações técnicas ou projeto básico, para que adquiram conhecimento prévio sobre o objeto a ser fiscalizado;

III - identificar os pontos críticos que requeiram acompanhamento no futuro contrato, e manter os fiscais e apoiadores de contratos cientes das particularidades da execução de cada objeto;

IV - avaliar, previamente à designação de fiscais e apoiadores de contrato, a sua experiência, tempo de empresa e capacitação, em face da complexidade do objeto a ser contratado, promovendo a sua instrução e capacitação para o desempenho da fiscalização;

b) designar, na fase de instrução da contratação, por meio do Termo de Solicitação de Contratação - TSC, o(s) fiscal(is) e respectivo(s) suplente(s), e, se for o caso, o(s) apoiador(es) do futuro contrato, sendo obrigatória a designação de, pelo menos, 1 (um) fiscal e 1 (um) suplente;

c) providenciar, por meio de portaria específica, após a assinatura do instrumento de contratação, a formalização da designação do(s) fiscal(is) e respectivo(s) suplente(s), e, se for o caso, o(s) apoiador(es) de contrato indicados, sendo obrigatória a designação de, pelo menos, 1 (um) fiscal e 1 (um) suplente;

d) manter no processo de gestão contratual a(s) portaria(s) de designação, sempre atualizada(s);

e) designar fiscal(is) e respectivo(s) suplente(s), também, para o período referente ao Termo de Garantia, quando existir este instrumento;

f) definir e descrever separadamente, na portaria de designação, as atribuições de cada fiscal e apoiador de contrato, à luz das disposições do instrumento de contratação e deste Manual, a fim de se evitar a ocorrência de conflitos de atividades e/ou falhas na fiscalização;

g) fornecer aos fiscais e apoiadores de contratos os documentos, as orientações e todo o subsídio necessário à adequada gestão e fiscalização da execução contratual;

h) apurar se os fiscais e apoiadores de contrato compreenderam todas as cláusulas e condições contratuais, e os pontos críticos que requerem acompanhamento, tais como prazos, forma de recebimento do objeto, fatos geradores para aplicação de penalidades e demais procedimentos que possam gerar dúvidas no curso da execução contratual, e providenciar a elucidação de eventuais dúvidas;

i) acompanhar, orientar e coordenar todas as atividades de fiscalização, disponibilizando os recursos necessários à sua efetividade, sendo corresponsável por todos os atos dos fiscais e apoiadores de contrato;

j) manter informados os fiscais e apoiadores de contrato quanto às providências já adotadas na gestão contratual, para seu acompanhamento e fiscalização.

2.1.2 Realizar a gestão operacional dos instrumentos de contratação, quando de sua formalização e assinatura, em observância às disposições deste Manual e por meio dos procedimentos a seguir relacionados, sem prejuízo de outros que se fizerem necessários à fiel execução contratual:

a) receber do órgão gestor administrativo o instrumento de contratação devidamente assinado;

b) disponibilizar o instrumento de contratação assinado ao(s) fiscal(is) e respectivo(s) suplente(s), bem como ao(s) apoiador(es) de contrato eventualmente designado(s), emitindo as devidas orientações relativas à gestão e fiscalização da execução contratual;

c) solicitar à contratada, mediante notificação formal, a realização de prova de máquina e a apresentação de amostra/exemplar, bem como solicitar sua reapresentação, quando for o caso, e adotar os procedimentos de recebimento ou recusa dispostos neste Manual;

d) recepcionar e analisar pedidos de alteração contratual e rescisão amigável, quando for o caso;

e) instruir processos relativos a alterações e rescisões contratuais, e encaminhá-los ao órgão gestor administrativo, para prosseguimento dos atos;

f) instruir processos de apuração de descumprimentos contratuais e aplicação das respectivas penalidades, e encaminhá-los ao órgão gestor administrativo, para prosseguimento do ato;

g) gerir o recebimento de bens e serviços;

h) receber do órgão gestor administrativo consultas quanto à existência de pendências contratuais, nas hipóteses de encerramento da vigência ou conclusão da execução do objeto contratado, e enviar suas manifestações.

2.2 Procedimentos do Órgão Gestor Administrativo

2.2.1 Realizar a gestão administrativa dos instrumentos de contratação, quando de sua formalização e assinatura, em observância às disposições do RLCC e do Programa de Compliance dos Correios, às normas internas de ética e integridade e às deste Manual e por meio dos procedimentos a seguir relacionados, sem prejuízo de outros que se fizerem necessários à fiel execução contratual:

a) recepcionar e analisar solicitações de alteração, prorrogação e rescisão contratual, bem como de revisões e atualizações de preços, consultando, se necessário, o respectivo órgão gestor operacional, e providenciar a instrumentalização dos correspondentes termos aditivos e apostilamentos;

b) realizar os procedimentos de prorrogação e alteração contratual;

c) realizar os procedimentos de rescisão contratual, amigável ou por ato unilateral dos Correios;

d) realizar os procedimentos relativos à aplicação de penalidades à contratada;

e) realizar os procedimentos de encerramento contratual.

2.3 Procedimentos do Fiscal de Contrato

2.3.1 Acompanhar o processo de contratação sob sua gestão, a partir de sua designação pelo órgão gestor operacional, em observância às disposições do RLCC e do Programa de Compliance dos Correios, às normas internas de ética e integridade e às deste Manual e por meio dos procedimentos a seguir relacionados, sem prejuízo de outros que se fizerem necessários à fiel execução contratual:

a) receber do órgão gestor operacional o instrumento de contratação assinado e respectivo processo de gestão contratual, bem como as orientações e todo o subsídio necessário à adequada gestão e fiscalização da execução contratual;

b) planejar, sob orientação e coordenação do órgão gestor operacional, as atividades de fiscalização e de apoio;

c) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, observando as cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento de contratação e demais documentos pertinentes, bem como pela legislação aplicável;

d) iniciar as atividades de fiscalização da execução contratual, quando disponibilizada a respectiva portaria de designação, adotando, no mínimo, os seguintes procedimentos:

I - identificar, com o apoio do órgão gestor operacional, os eventos contratuais e respectivos cronogramas de execução que exijam acompanhamento e fiscalização;

II - interagir com o representante ou preposto da contratada, sempre que necessário, visando garantir a fiel execução do objeto contratado, e determinando a adoção de providências de regularização de faltas ou defeitos eventualmente identificados;

III - anotar no registro de fiscalização, na periodicidade ajustada com seu gestor imediato e/ou com o órgão gestor operacional, todos os eventos e ocorrências relacionadas à execução do objeto contratado, dando integral conhecimento ao órgão gestor operacional, no que tange à quantidade, qualidade, preço e prazos, inclusive avaliação de desempenho, quando for o caso;

IV - registrar, imediatamente, as irregularidades que sejam passíveis de penalização e encaminhar os respectivos documentos ao órgão gestor operacional, para adoção das providências necessárias;

V - comunicar ao órgão gestor operacional, a qualquer tempo, os eventos referentes à execução contratual que necessitem de sua ciência e/ou atuação, encaminhando os respectivos documentos;

e) subsidiar o órgão gestor operacional com informações e documentos solicitados pelos órgãos de controle interno ou externo (auditorias, por exemplo), sempre que solicitado;

f) manter rigoroso controle dos documentos produzidos ou recepcionados durante os atos e atividades de fiscalização;

g) receber amostra, exemplar ou prova de máquina, procedendo às respectivas anotações no registro de fiscalização;

h) proceder à inspeção do objeto, com emissão do respectivo laudo de inspeção, interagindo com o órgão gestor operacional, na hipótese de descumprimento contratual, como o atraso na entrega ou cumprimento irregular das obrigações pactuadas;

i) proceder ao recebimento do objeto contratado, conforme procedimentos previstos no MANLIG 6/4;

j) requerer ao representante ou preposto da contratada a apresentação da documentação exigida pelo contrato para fins de comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, conforme cláusula contratual própria, caso não tenha sido apresentada voluntariamente;

k) analisar a regularidade e a vigência da documentação exigida pelo contrato para fins de comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, bem como comunicar ao órgão gestor operacional eventual irregularidade;

l) atestar os documentos fiscais, faturas ou documentos equivalentes, para fins de autorização de pagamento do objeto prestado, observando as orientações dos órgãos competentes;

m) providenciar os lançamentos necessários ao pagamento, no sistema ERP, observando as orientações dos órgãos competentes;

n) encaminhar ao órgão gestor operacional documentação relativa à alteração, prorrogação ou rescisão contratual, quando for o caso;

o) interagir com o(s) apoiador(es) de contrato designado(s) pelo órgão gestor operacional, com vistas à adequada gestão e fiscalização da execução contratual;

Nota: os procedimentos descritos no subitem 2.3.1 poderão atribuídos, por meio de portaria, a empregado designado como apoiador de contrato, ressalvada a atribuição privativa do fiscal de contrato descrita pela alínea “l”, relativamente ao atesto dos documentos fiscais, que autoriza o respectivo pagamento ao fornecedor.

* * * * *