ANEXO 2: REGRAS GERAIS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

1 REGRAS GERAIS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

1.1 A gestão é o ato de conduzir, administrar e gerir os contratos firmados entre as partes, em consonância à legislação vigente e às cláusulas contratuais, em observância às normas internas de conduta ética e de integridade, ao Programa de Compliance dos Correios ao Regulamento de Licitações e Contratações dos Correios - RLCC e aos regulamentos e procedimentos internos e externos, de acordo com as atribuições que ao gestor são delegadas pelas suas funções no âmbito dos Correios.

1.2 Os gestores serão responsáveis pelos respectivos atos de gestão, inclusive pela elaboração e condução das informações requeridas pelos órgãos de controle interno e externo.

1.2.1 Representam ilícitos administrativos os atos de omissão e comissão o descumprimento e a violação das normas internas, ensejando a apuração de responsabilidades por meio de processo administrativo, podendo culminar na aplicação das penalidades cabíveis.

1.3 Os processos administrativos relativos à gestão contratual deverão ser instruídos em consonância às disposições do RLCC, do Programa de Compliance dos Correios, do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, deste Manual e normas legais aplicáveis.

1.4 A gestão contratual será realizada pelos seguintes atores:

a) Órgão Gestor Operacional: órgão que detém competência funcional em relação ao objeto contratado, no tocante à execução, relativamente à quantidade, qualidade, preço e prazos contratados; o órgão gestor operacional será representado pelo respectivo gestor;

b) Fiscal de Contrato: empregado dos Correios designado por portaria emitida pelo órgão gestor operacional, para o desempenho das atividades de fiscalização da execução contratual, conforme disposições deste Manual;

c) Apoiador de Contrato: empregado dos Correios designado por portaria emitida pelo órgão gestor operacional, para apoiar o fiscal de contrato, se for necessário, conforme disposições deste Manual;

d) Órgão Gestor Administrativo: órgão que detém competência funcional em relação à formalização dos atos de gestão contratual, com atribuições específicas, normatizadas ou designadas, no tocante ao acompanhamento administrativo.

1.5 A gestão administrativa dos contratos é do órgão que realiza o acompanhamento dos eventos de gestão administrativa do contrato, como a formalização de alterações, prorrogações e atualizações e revisões dos preços pactuados, e a gestão operacional do órgão requisitante da contratação, que detém o conhecimento técnico do objeto, exceto se, por negociação entre as áreas, outro órgão for indicado como gestor operacional.

1.5.1 Se a demanda abranger dois ou mais órgãos requisitantes ou gestores, as competências e as atribuições de gestão tratadas neste Manual serão aplicadas àquele que detiver a maior proporção do valor envolvido na contratação ou registro de preços.

1.6 Os atos atribuídos aos órgãos gestores operacionais e administrativos, bem como aos fiscais e apoiadores de contratos, serão registrados por meio de documentos pertinentes, bem como em sistema informatizado dos Correios.

1.7 Excepcionalmente, poderá ser solicitado apoio de outras áreas para suporte às atividades relacionadas à operacionalização dos sistemas informatizados utilizados na gestão dos contratos.

1.8 O acompanhamento das condições de habilitação da contratada deverá ser realizado periodicamente, em consulta aos sítios oficiais dos respectivos órgãos na internet ou ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ‑ Sicaf, ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas ‑ Ceis, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade ‑ CNIA, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas ‑ CNEP e à lista de fornecedores suspensos e impedidos no portal dos Correios na internet.

1.9 A execução dos pagamentos e demais atividades financeiras de contratos serão executadas pelo órgão de gestão financeira, conforme procedimentos estabelecidos pelos manuais correspondentes, e será precedida do regular atesto, pelos fiscais de contrato, dos respectivos documentos fiscais, faturas e documentos equivalentes.

1.10 Os benefícios fiscais relativos à opção pelo Simples Nacional serão aplicados à contratada que atender às regras previstas pelo contrato e pela legislação aplicável.

2 ÓRGÃO GESTOR OPERACIONAL

2.1 Deverão ser adotados pelo órgão gestor operacional, no curso da gestão dos contratos, em observância às disposições do RLCC e deste Manual, os procedimentos a seguir relacionados, sem prejuízo de outros que se fizerem necessários à fiel execução contratual:

a) planejamento prévio das atividades de fiscalização contratual, e promoção da instrução, preparação e capacitação dos fiscais e apoiadores de contratos a serem designados, de forma a garantir a capacitação destes ao desempenho da fiscalização;

b) atuação direta na gestão, acompanhamento, orientação e coordenação das atividades de fiscalização contratual, facultada a delegação da gestão operacional, por meio de portaria específica;

c) designação, na fase de instrução da contratação, por meio do Termo de Solicitação de Contratação - TSC, o(s) fiscal(is) e respectivo(s) suplente(s), e, se for o caso, o(s) apoiador(es) do futuro contrato, sendo obrigatória a designação de, pelo menos, 1 (um) fiscal e 1 (um) suplente;

d) solicitação da prestação de serviços ou de fornecimento e definição de cronograma de execução, se for o caso, bem como avaliar e responder as demandas da contratada em relação à execução contratual;

e) gestão da execução contratual no que tange à quantidade, qualidade, preço e prazos, interagindo diretamente com a contratada, determinando o que for necessário à fiel execução do objeto;

f) cancelamento de serviços ou fornecimentos, quando for necessário;

g) disponibilização dos documentos hábeis ao órgão de gestão financeira e/ou tributária, se for o caso, observadas as formalidades e prazos previstos nos respectivos manuais e demais orientações pertinentes, e justificar eventuais atrasos;

h) solicitação, ao órgão de gestão de patrimônio, de avaliação da necessidade de incorporação dos bens recebidos, seu controle e lançamento no respectivo sistema informatizado, conforme o caso, cabendo àquele órgão a indicação dos documentos hábeis relativos à aquisição e locação de bens móveis;

i) notificação da contratada sobre irregularidades cometidas na execução do instrumento de contratação, e concessão de prazo para manifestação em sede de defesa prévia, observadas as disposições deste Manual;

j) análise de defesas prévias apresentadas pelas contratadas, para a formalização das respectivas respostas, em caso de acatamento das razões, ou encaminhamento da análise detalhada ao órgão gestor administrativo, para adoção das medidas pertinentes;

k) análise das questões técnicas apresentadas pelas contratadas em sede de recurso administrativo, quando solicitado pelo órgão gestor administrativo;

l) instrução de processos de apuração de descumprimentos contratuais e aplicação das respectivas penalidades, conforme definições deste Manual, e seu encaminhamento ao órgão gestor administrativo, se for o caso;

m) recepção e análise dos demonstrativos e solicitações de pagamento apresentados pela contratada, relativamente às rubricas sujeitas ao controle de pagamento por fato gerador, bem como da documentação comprobatória correspondente, nos contratos de prestação de serviços com cessão de mão de obra;

n) realização de interface com o órgão de gestão financeira, no que diz respeito aos lançamentos de documentos fiscais no sistema informatizado de pagamentos, quando necessário;

o) realização de interface com o órgão de gestão orçamentária, visando garantir a dotação necessária para acréscimos, prorrogações, revisões e atualizações de preços, e reprogramação orçamentária das parcelas dos contratos sob sua gestão;

p) proposição motivada e justificada, ao órgão gestor administrativo, de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os Correios;

q) acompanhamento e controle da vigência e do saldo contratual, com observância dos prazos e quantidades contratadas e executadas, quando da efetivação do pagamento, com vistas a garantir o cumprimento dos limites contratuais;

r) solicitação tempestiva, ao órgão gestor administrativo, da prorrogação contratual, bem como da formalização de acréscimos ou supressões, em razão de demandas supervenientes, devidamente justificadas, depois de garantida a disponibilidade orçamentária, conforme procedimentos descritos neste Manual;

s) gestão e operacionalização da garantia de equipamentos, peças ou serviços, conforme previsão contida no edital;

t) instrução tempestiva de processo de contratação de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, antes do encerramento da garantia de assistência técnica do objeto, se for o caso;

u) prestação de esclarecimentos e fornecimento de informações e documentos solicitados pelos órgãos de controle interno ou externo (auditorias, por exemplo), quando solicitado;

v) prestação de esclarecimentos e fornecimento de informações e documentos solicitados pelo órgão gestor administrativo, quando solicitado, visando subsidiar a emissão de Atestados de Capacidade Técnica, conforme disposições deste Manual;

x) gestão e controle dos documentos que deverão compor o processo de gestão contratual, bem como dos atos de gestão dos contratos sob sua responsabilidade;

y) instrumentalização da gestão contratual nos sistemas informatizados dos Correios, como, por exemplo, a eliminação de possíveis pendências de lançamentos, liberação de resíduos e reprogramação orçamentária, bem como atualização da lista de fiscais, suplentes e apoiadores de contrato, quando necessário.

3 FISCAL DE CONTRATO

3.1 Deverão ser observados pelo órgão gestor operacional, no ato de designação de fiscais e apoiadores de contratos, e pelos respectivos fiscais e apoiadores de contratos, os atos e atribuições a seguir relacionadas, sem prejuízo de outros elementos que se fizerem necessários à fiel execução contratual:

a) recebimento de instruções e orientações do órgão gestor operacional para o desempenho adequado e satisfatório das atividades de fiscalização;

b) participação em cursos e outras formas de capacitação, conforme rotina de aprendizado estabelecida pelo órgão gestor operacional, para o desempenho adequado e satisfatório das atividades de fiscalização;

c) participação, sempre que possível, e conforme a complexidade da contratação, na elaboração e aperfeiçoamento das especificações técnicas ou projeto básico, para aquisição prévia dos conhecimentos sobre o objeto a ser fiscalizado;

d) recebimento de supervisão no curso da fiscalização, com alertas do órgão gestor operacional acerca dos pontos críticos que requeiram acompanhamento sistemático;

e) avaliação, previamente à designação, da experiência, tempo de empresa e capacitação do empregado, em face da complexidade do objeto a ser contratado, para o desempenho adequado e satisfatório das atividades de fiscalização;

f) obtenção de esclarecimentos quanto à interpretação das cláusulas contratuais, tais como prazos, forma de recebimento, fatos ensejadores de penalidades e demais procedimentos que possam gerar dúvidas no curso da execução contratual, podendo ser consultados os órgãos gestores operacional e administrativo, observadas as respectivas competências funcionais;

g) verificação, quando da execução do objeto, do cumprimento das obrigações pactuadas, no que concerne à quantidade, qualidade, preço e prazos, observadas as normas e orientações relacionadas ao objeto contratado, e acompanhamento, no que couber, da conformidade do objeto com o estabelecido no instrumento de contratação;

h) anotação em registro de fiscalização, com o conhecimento do órgão gestor operacional, de todos os eventos e ocorrências relacionadas à execução do objeto contratado, no que tange à quantidade, qualidade, preço e prazos, inclusive avaliação de desempenho, quando for o caso;

i) registro tempestivo das irregularidades que sejam passíveis de penalização e encaminhamento dos respectivos documentos ao órgão gestor operacional, para adoção das providências necessárias;

j) medição ou conferência da execução do objeto contratado, para fins de atesto dos documentos hábeis para faturamento, solicitando, se necessário, apoio técnico;

k) solicitação ao órgão gestor operacional, sempre que necessário, de suporte ou apoio técnico especializado;

l) conferência da relação de empregados apresentada pela contratada para a execução do objeto contratual, nos casos de contratos com cessão ou terceirização de mão de obra para execução de serviços nas dependências dos Correios, com registro de eventuais inconsistências e comunicação imediata ao órgão gestor operacional, para adoção das providências de regularização;

m) acompanhamento, recebimento e conferência da autenticidade e validade dos documentos especificados no contrato, como, por exemplo, certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, guias de recolhimento do FGTS e informação à previdência social, mediante consulta aos sítios oficiais dos respectivos órgãos na internet, ou outro meio hábil;

n) encaminhamento dos documentos, conforme a sua natureza, para análise e aprovação do órgão técnico competente, como, por exemplo, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, acompanhando o retorno e, após aprovação, enviar ao órgão gestor operacional;

o) acompanhamento da vigência dos programas indicados na alínea anterior, e outros eventualmente exigidos pelo edital ou contrato, solicitando a sua atualização à contratada, sempre que necessário;

p) recebimento e aceitação ou recusa do objeto contratual, com emissão dos respectivos termos, para os casos que assim exigirem, conforme procedimentos descritos neste Manual e em normativos do órgão contábil, devendo ser adotados os modelos de termos disponibilizados no SEI;

q) atesto de execução do objeto contratado nos documentos hábeis para faturamento, com relação às quantidades, qualidade, preço e prazos, prestando ao órgão gestor operacional ou ao fiscal (no caso do apoiador), todas as informações necessárias;

r) lançamento dos documentos fiscais no sistema ERP, para fins de pagamento ao fornecedor, observadas as orientações dos órgãos competentes;

s) recepção e análise dos demonstrativos e solicitações de pagamento apresentados pela contratada, relativamente às rubricas sujeitas ao controle de pagamento por fato gerador, bem como da documentação comprobatória correspondente, nos contratos de prestação de serviços com cessão de mão de obra;

t) atesto dos documentos de comprovação do pagamento de rubricas sujeitas ao controle de pagamento por fato gerador, para o fim de encaminhá-los para pagamento.

u) exigência de apresentação de todos os documentos constantes na cláusula de pagamento do instrumento de contratação, sobretudo quando se tratar de contrato de prestação de serviço com cessão de mão de obra;

v) prestação tempestiva de subsídio ao órgão gestor operacional com envio de informações e documentos solicitados pelos órgãos de controle interno e externo (auditorias, por exemplo), sempre que solicitado;

x) manutenção de controle dos documentos produzidos ou recepcionados durante os atos e atividades de fiscalização da execução contratual;

y) encaminhamento dos documentos de fiscalização ao órgão gestor operacional para adoção das providências necessárias, dentre elas o arquivamento, quando for o caso.

Nota: os atos e as atribuições relacionadas no subitem 3.1 serão observados pelo apoiador de contrato, conforme competências atribuídas por meio de sua portaria de designação, ressalvada a atribuição privativa do fiscal de contrato descrita pela alínea “q”, relativamente ao atesto dos documentos fiscais, que autoriza o respectivo pagamento ao fornecedor.

4 ÓRGÃO GESTOR ADMINISTRATIVO

4.1 Deverão ser observados pelo órgão gestor administrativo de contratos, no curso da gestão contratual inaugurada com a celebração dos instrumentos de contratação, os atos e atribuições a seguir relacionadas, sem prejuízo de outros elementos que se fizerem necessários à fiel execução contratual:

a) gestão e acompanhamento dos eventos contratuais, no curso da execução do objeto, interagindo diretamente com a contratada, observadas suas competências funcionais, ressalvadas as obrigações específicas do órgão gestor operacional e dos fiscais e apoiadores de contrato;

b) recepção, análise e processamento das solicitações de alteração, prorrogação e rescisão contratual, bem como de revisões e atualizações de preços, consultando, se necessário, o respectivo órgão gestor operacional, e instrumentalização dos correspondentes termos aditivos e apostilamentos;

c) acompanhamento da vigência do contrato, com notificação ao órgão gestor operacional em tempo hábil, caso este ainda não tenha se manifestado, com o objetivo de não haver descontinuidade dos serviços, conforme procedimentos previstos neste Manual;

d) acompanhamento das condições de habilitação da contratada, quando do processamento das alterações e prorrogações contratuais;

e) registro, conforme suas competências funcionais, das informações de gestão contratual no sistema informatizado dos Correios, como, por exemplo, garantias de execução contratual, penalidades e alterações contratuais;

f) prestação tempestiva de informações e documentos solicitados pelos órgãos de controle interno ou externo (auditorias, por exemplo), sempre que solicitado;

g) aplicação das penalidades contratuais cabíveis, interagindo diretamente com a contratada, em decorrência ou não de solicitação fundamentada do órgão gestor operacional, conferindo a este amplo conhecimento de todos os atos praticados;

h) recepção e análise de recursos administrativos interpostos pela contratada, com o auxílio do órgão gestor operacional, quando necessário, submetendo-os à decisão da autoridade competente, observada a alçada de competências prevista neste Manual;

i) manutenção de registro atualizado das penalidades aplicadas às contratadas, com a publicação necessária;

j) atualização das penalidades aplicadas às contratadas no Sicaf;

k) acompanhamento da efetivação de créditos em favor dos Correios, sejam oriundos de penalidades de caráter pecuniário, sejam de glosas originadas no órgão gestor administrativo, com encaminhamento para cobrança judicial das ocorrências em que os referidos créditos não puderem ser efetivados, com vistas a resguardar os interesses dos Correios;

l) proposição e formalização da rescisão contratual, quando se tratar de ato de origem administrativa, observados os procedimentos e regras previstas neste Manual, bem como demais normas legais;

m) negociação e interação como a contratada quanto à possibilidade de prorrogação;

n) adoção dos procedimentos de encerramento do contrato, com redução do ato a termo no processo de gestão contratual, e subsequente arquivamento dos autos, conforme definições deste Manual;

o) emissão de Atestados de Capacidade Técnica, com subsídios do respectivo órgão gestor operacional, no que diz respeito à qualidade dos serviços prestados, sempre que solicitados pelas contratadas, conforme definições deste Manual;

p) gestão e controle da documentação que compõe o processo de gestão administrativa.

5 ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS/DOCUMENTAÇÃO

5.1 Os órgãos gestores operacional e administrativo, bem como os demais envolvidos no processo de gestão contratual, deverão providenciar a conclusão dos processos no SEI, quando encerrados os respectivos atos formais, procedendo ao arquivamento dos autos correspondentes, observados os procedimentos previstos em normativo interno de gestão documental.

* * * * *