MÓDULO 6: GESTÃO DE CONTRATOS

CAPÍTULO 5: ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Anexos:	1 - Fluxo do Subprocesso das Alterações Contratuais
2 - Regras Gerais das Alterações Contratuais

1 ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO

1.1 Objetivo: estabelecer procedimentos e regras gerais de formalização de alterações contratuais.

1.2 Abrangência: contratações corporativas dos Correios.

1.3 Gestor: Departamento de Planejamento e Estratégia de Contratações - DPEEC/SULIC.

1.4 Fornecedores: órgãos gestores operacionais.

1.5 Clientes: órgãos gestores operacionais e administrativo, e contratadas.

1.6 Periodicidade: conforme a necessidade dos Correios, limitada à vigência contratual pactuada.

1.7 Duração: aproximadamente 41 (quarenta e um) dias úteis.

1.8 Vínculo com a Cadeia de Valor: N2 - Gerir instrumentos de contratação.

2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO

2.1 Procedimentos do Órgão Gestor Operacional

2.1.1 Identificar a necessidade e/ou oportunidade de alteração do contrato, e proceder à autuação do respectivo processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

2.1.1.1 Informar à contratada, por meio de correspondência apostilada ao contrato, ajustes de natureza meramente formal relativos a aspectos operacionais da execução contratual que não ensejem impactos econômico-financeiros.

Nota: são exemplos de ajustes de natureza meramente formal as modificações de nomenclatura de linhas de transporte, bem como de horários, de trajetos a serem percorridos e de paradas realizadas nos percursos, desde que não haja alteração da quilometragem contratada.

2.1.1.2 Tratar eventual contestação do apostilamento, por parte da contratada.

2.1.1.3 Observar os demais procedimentos deste Capítulo, quando identificada a necessidade de aditamento do contrato.

2.1.2 Manifestar-se, tecnicamente, sobre eventual proposta de alteração contratual de iniciativa do órgão gestor administrativo.

2.1.3 Identificar a hipótese e os fundamentos legais da proposta de alteração contratual, bem como a possibilidade de sua implementação à luz da respectiva cláusula de matriz de responsabilidade, se houver.

2.1.4 Interagir com a contratada visando a negociação dos termos e condições da alteração a ser implementada, registrando no respectivo processo a composição de acordo entre as partes.

2.1.5 Proceder às modificações necessárias na descrição técnica, especificação técnica ou o projeto básico relativo ao objeto contratual, ou remetê-lo para providências do respectivo órgão técnico, quando identificada essa necessidade.

Nota 1: eventual recusa da contratada à implementação da alteração contratual de iniciativa dos Correios deverá ser registrada no processo de gestão do contrato, e ensejará o arquivamento de processo já autuado para esse fim.

Nota 2: a recusa dos Correios em proceder à alteração contratual de iniciativa da contratada deverá ser motivada e registrada no processo de gestão do contrato, mediante envio de correspondência formal à contratada.

2.1.6 Juntar ao respectivo processo, quando for o caso, a(s) planilha(s) de custo e formação de preços devidamente atualizada(s) ou substituída(s), no caso de a alteração contratual negociada ensejar acréscimo ou supressão dos quantitativos originalmente contratados.

Nota: para a alteração de contratos de obras e serviços de engenharia que não contemplem preços unitários, estes serão fixados mediante acordo expresso entre os Correios e a contratada, observados os critérios técnicos definidos pelo órgão requisitante ou pelo órgão responsável pela política de contratação do objeto, respeitados os limites estabelecidos pelo RLCC e por este Manual.

2.1.7 Interagir com o órgão de gestão orçamentária para obter os recursos orçamentários suplementares que lastrearão o aumento do valor contratual eventualmente decorrente da alteração.

Nota: é condição à celebração do instrumento de formalização de alteração contratual e a sua consequente implementação, a demonstração prévia de existência, disponibilidade e reserva/bloqueio dos recursos orçamentários, devidamente documentada no respectivo processo.

2.1.8 Instruir o processo com o Termo de Solicitação de Alteração - TSA, conforme modelo disponível no SEI, observadas as instruções de preenchimento e assinatura constantes do documento modelo.

2.1.9 Submeter o processo de alteração contratual, devidamente instruído e, se for o caso, com os ajustes necessários, ao órgão gestor administrativo, para prosseguimento do ato.

2.2 Procedimentos do Órgão Gestor Administrativo

2.2.1 Verificar se a proposta ou solicitação de alteração contratual oriunda do órgão gestor operacional contempla os elementos previstos pelo subitem 1.3.1 do Anexo 2 deste Capítulo, sem prejuízo de outros elementos necessários à instrução processual.

2.2.2 Apresentar manifestação formal sobre a possibilidade de se implementar a alteração contratual relativa à substituição da garantia de execução contratual, observadas as disposições deste Manual.

2.2.3 Formalizar a alteração contratual originada em decisão judicial ou outro órgão externo, quando viável, com remessa de cópia do documento assinado ao órgão gestor operacional.

2.2.4 Analisar o teor da proposta ou solicitação de alteração contratual, à luz da legislação aplicável, dos normativos internos e do instrumento de contratação.

2.2.5 Avaliar a necessidade de ajustes no processo de alteração, interagindo com o órgão gestor operacional.

2.2.6 Juntar ao processo a documentação comprobatória de manutenção, por parte da contratada, das condições de habilitação.

2.2.7 Elaborar a minuta de termo aditivo - TA ou de apostila, conforme o caso.

2.2.8 Elaborar relatório circunstanciado com as devidas justificativas quanto à alteração contratual pretendida.

2.2.9 Submeter a apostila para assinatura das autoridades competentes, acompanhada do relatório circunstanciado.

2.2.10 Submeter a minuta de TA ao exame e aprovação do órgão jurídico, quando for adotado instrumento não padronizado e/ou não pré-chancelado.

2.2.11 Proceder aos ajustes eventualmente recomendados no parecer jurídico.

2.2.11.1 Interagir com o órgão gestor operacional, quando necessário algum ajuste de sua responsabilidade.

2.2.12 Disponibilizar para assinatura eletrônica, via SEI, ao(s) representante(s) da contratada, a minuta de TA aprovada pelo órgão jurídico;

2.2.13 Disponibilizar para assinatura eletrônica, via SEI, às autoridades competentes, a minuta de TA assinada pelo(s) representante(s) da contratada.

2.2.14 Solicitar ao órgão competente providências relativas à publicação do TA no site dos Correios na internet.

2.2.15 Realizar os registros no sistema ERP, conforme o cronograma de distribuição orçamentária, considerando, inclusive, eventuais ajustes providenciados pelo órgão gestor operacional.

2.2.16 Encaminhar à contratada e ao órgão gestor operacional, via SEI, vias assinadas do TA.

* * * * *