ANEXO 2: REGRAS GERAIS DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

1 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

1.1 Os contratos celebrados com os Correios poderão ser alterados, no curso de sua vigência, por acordo entre as partes, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

a) modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos inicialmente estabelecidos;

b) modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto contratual, nos limites permitidos no Regulamento de Licitações e Contratações dos Correios ‑ RLCC e neste Manual;

c) substituição da garantia de execução contratual;

d) modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

e) modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

f) restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;

g) prorrogação do prazo de execução de etapa/parcela do objeto, observada a vigência contratual; e

h) prorrogação da vigência contratual.

1.1.1 Caso a implementação da alteração prevista na alínea “a” dependa de prorrogação do prazo de execução do objeto ou da vigência do contrato, os órgãos gestores, conjuntamente, deverão, em decisão fundamentada, demonstrar a inviabilidade de manutenção dos prazos inicialmente estabelecidos.

1.1.2 Eventual recusa à implementação da alteração proposta deverá ser motivada pela parte que não tiver interesse.

1.1.3 A proposta ou solicitação de alteração contratual deverá ser processada em tempo hábil à formalização do respectivo termo aditivo ou apostila, em estrita observância ao prazo de término da vigência contratual, de modo a propiciar maior segurança aos Correios e minimizar o risco de interrupção do contrato.

1.2 A implementação das alterações contratuais será precedida da assinatura do respectivo instrumento, e sua formalização ocorrerá por meio de um dos seguintes instrumentos:

a) apostila, para as alterações que não impliquem na modificação das obrigações ou condições acordadas pelas partes e que não impactem nos encargos contratados, incluídos:

I - reajustes de preços com base em índices previamente definidos no instrumento de contratação, conforme disposições do MANLIG 6/7;

II - empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do valor atualizado do instrumento de contratação (suplementação orçamentária);

III - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições previstas pelo instrumento de contratação;

IV - ajustes de natureza meramente formal relativas a aspectos operacionais da execução contratual que não ensejam impactos econômico-financeiros.

b) termo aditivo, para as alterações que ensejarem pelo menos uma das modificações enumeradas nas alíneas do subitem 1.1 deste Anexo.

Nota 1: o teor dos termos aditivos e apostilas fará parte do instrumento de contratação ou de registro de preços a que se referirem, como se neles estivesse transcrito, observada a numeração sequencial crescente dos referidos instrumentos de alteração.

Nota 2: serão firmados pelas autoridades competentes indicadas pelo MANLIG 1/2, Anexo 2, todos os termos aditivos e as apostilas que se referirem ao implemento de atualizações e revisões de preços.

1.3 As alterações contratuais serão instruídas e processadas em processos apartados dos de gestão e fiscalização contratual, mas a eles relacionados no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Nota: os apostilamentos a que se refere o subitem 2.1.1.1 do MANLIG 6/5 poderão se dar nos mesmos processos em que forem registrados os demais atos de gestão operacional.

1.3.1 Os processos de alteração contratual deverão ser instruídos com Termo de Solicitação de Alteração - TSA, do qual constarão:

a) a descrição adequada e suficiente da proposta ou solicitação de alteração contratual, observadas as instruções de preenchimento e assinatura constantes do documento modelo;

b) as justificativas da proposta ou solicitação de alteração contratual, sob o aspecto da oportunidade e conveniência, de forma que restem evidenciadas a respectiva motivação e a preservação do objeto contratual;

c) demonstração da aderência da proposta ou solicitação de alteração contratual à hipótese legal invocada e aos respectivos fundamentos legais e contratuais;

d) as informações sobre a qualidade da execução contratual;

e) os seguintes anexos:

I - documentos que originaram a proposta ou solicitação de alteração;

II - planilha(s) de custo e formação de preços devidamente atualizada(s);

III - pareces e justificativas técnicas

IV - documentação que evidencie a negociação com a contratada e demonstre de forma inequívoca a composição do acordo entre as partes, ou ainda a existência de elementos que viabilizem a negociação, quando o caso concreto apontar para uma maior conveniência de fazê-lo o órgão gestor administrativo;

V - documentação comprobatória de existência, disponibilidade e reserva/bloqueio dos respectivos recursos orçamentários, quando a alteração ensejar o aumento do valor contratual.

1.4 As alterações contratuais observarão os seguintes limites:

a) 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do instrumento de contratação que se referir a obras, prestação de serviços ou fornecimento de bens;

b) 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do instrumento de contratação que se referir a reforma de edifício ou de equipamento.

Nota: poderão ser implementadas supressões em percentual superior aos estabelecidos acima, quando houver acordo entre as partes.

1.4.1 Os limites definidos pelo subitem 1.4 deste Anexo aplicam-se aos quantitativos definidos para cada item do lote, sendo vedada a compensação entre itens para fins de observância aos percentuais em questão.

1.4.1.1 Não configura a compensação vedada por esta norma o aditamento para restabelecimento total ou parcial de quantitativo de item anteriormente suprimido, observadas as seguintes premissas:

a) o restabelecimento de quantitativo outrora suprimido, até o limite do quantitativo originalmente contratado para cada item, não compromete o percentual a que se refere o subitem 1.4 deste Anexo;

b) quando o quantitativo suprimido for restabelecido, o percentual de supressão anteriormente observado também o será, considerando o valor atualizado do item;

c) novos acréscimos poderão ser implementados posteriormente ao restabelecimento de quantitativo outrora suprimido, sendo submetidos, no entanto, à limitação percentual a que se refere o subitem 1.4 deste Anexo;

d) o restabelecimento de quantitativo outrora suprimido é condicionado à demonstração de que:

I - o restabelecimento de quantitativo anteriormente suprimido é medida essencial ao atendimento das necessidades dos Correios;

II - o aditamento preserva a essência do objeto, a isonomia do certame e a vinculação ao instrumento convocatório;

III - o preço atualizado do item é compatível com o de mercado, em relação ao Preço de Referência (PR) ou ao Custo de Referência (CR) atualizados, conforme o caso;

IV - há disponibilidade de recursos orçamentários suficientes para lastrear o restabelecimento pretendido.

1.4.2 Em caso de supressão de obras, bens ou serviços, será assegurado à contratada o direito ao ressarcimento dos custos com materiais comprados e alocados no local da execução contratual, bem como a indenização de eventuais danos regularmente comprovados.

1.5 Poderão ser revistos os preços contratados, para mais ou para menos, a fim de que seja restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, quando ocorrer a criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a data da apresentação da proposta econômica.

Nota: será implementada por meio de termo aditivo a alteração contratual para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, sendo imperativa a juntada da(s) planilha(s) de custo e formação de preços devidamente atualizada(s).

1.6 É vedada alteração contratual que decorra de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos do contrato, como de responsabilidade da contratada.

1.7 A celebração do instrumento de alteração contratual será antecedida de demonstração, nos autos do respectivo processo, de que a contratada mantém as condições de habilitação.

1.8 A celebração do instrumento de alteração contratual será precedida de aprovação da respectiva minuta pelo órgão jurídico, quando for utilizado documento não padronizado.

* * * * *