MÓDULO 6: GESTÃO DE CONTRATOS

CAPÍTULO 8: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

ANEXOS:	1 - Fluxo do Subprocesso de Reequilíbrio Econômico-Financeiro
2 - Regras Gerais de Reequilíbrio Econômico-Financeiro

1 ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO

1.1 Objetivo: realizar revisão dos preços contratados, por meio do reequilíbrio econômico-financeiro.

1.2 Abrangência: contratações de bens e serviços celebradas pelos Correios.

1.3 Gestores: órgão gestor administrativo.

1.4 Fornecedores: órgãos gestores operacionais e administrativos, órgão gestor orçamentário, órgão jurídico e contratadas.

1.5 Clientes: contratadas.

1.6 Periodicidade: a qualquer tempo.

1.7 Duração: variável.

1.8 Vínculo com a Cadeia de Valor: N2 - Gerir planejamento de contratações.

2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO

2.1 Procedimentos do Órgão Gestor Administrativo

2.1.1 Receber o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela contratada e avaliá-lo à luz das regras definidas por este Manual e pelo contrato.

2.1.1.1 O pedido de reequilíbrio deverá estar acompanhado de demonstração analítica do desequilíbrio na equação econômico-financeira que se busca corrigir, com a utilização de planilhas de custos e formação de preços e outros documentos capazes de comprovar as justificativas registradas no pleito.

2.1.2 Analisar o pedido de reequilíbrio quanto aos seguintes aspectos:

a) tempestividade (eventual preclusão do direito), quando esse requisito estiver previsto no contrato;

b) justificativa;

c) regularidade formal e vigência dos documentos comprobatórios da variação dos custos e/ou preços, tais como, legitimidade do subscritor do pedido, assinatura dos documentos, dentre outros;

d) conformidade do pedido com as regras de reequilíbrio econômico-financeiro previstas no contrato e neste Manual;

2.1.3 Solicitar à contratada ajustes e/ou complementação do pedido e/ou dos documentos comprobatórios, se for o caso.

2.1.4 Conferir as planilhas de custos apresentadas pela contratada e compará-las com o(s) diploma(s) legal(is), quando o pedido se pautar em majoração de alíquota de tributo e/ou criação de encargos fixados por determinação legal.

2.1.6 Realizar os cálculos de revisão dos preços contratuais nas planilhas de custos e formação de preços, à luz do(s) diploma(s) legal(is) ou outro ato normativo apresentado pela contratada, resultando na proposta dos Correios para o reequilíbrio.

2.1.6 Apresentar à contratada a proposta de reequilíbrio baseada nos cálculos dos Correios, e solicitar sua manifestação de concordância.

Nota: será desnecessária a manifestação da contratada quando o resultado dos cálculos dos Correios coincidir com os do pedido apresentado.

2.1.7 Recepcionar e analisar a manifestação da contratada sobre a proposta de reequilíbrio dos Correios e providenciar os ajustes eventualmente identificados durante a negociação.

2.1.8 Consolidar os novos valores contratuais e apresenta-los ao órgão gestor operacional, solicitando a este as seguintes providências:

a) realização dos cálculos de valores eventualmente devidos à contratada a título de diferenças retroativas, quando a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro retroagir no tempo;

b) obtenção dos recursos orçamentários necessários ao lastreamento da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro, considerados os efeitos retroativos e futuros na vigência contratual em curso, e a juntada do respectivo comprovante de reserva orçamentária no processo.

2.1.9 Elaborar relatório técnico ou outro documento hábil à demonstração das justificativas para a concessão do reequilíbrio, contendo as seguintes informações, dentes outras consideradas relevantes:

a) motivação do ato de aditamento, relativo ao objeto do relatório;

b) fundamentação legal e normativa;

c) indicativo de competência, conforme regras de competência e alçadas deste Manual;

d) descrição dos fatos e do pedido;

e) análise do órgão gestor administrativo;

f) preços negociados;

g) parecer do órgão gestor administrativo;

h) anexos (documentos necessários);

2.1.11 Elaborar a minuta do termo aditivo.

2.1.12 Submeter o processo e a minuta do termo aditivo ao exame e aprovação do órgão jurídico.

2.1.12.1 Promover os ajustes eventualmente solicitados pelo órgão jurídico como condição para a aprovação da minuta de termo aditivo.

2.1.13 Disponibilizar para assinatura eletrônica, via SEI, ao(s) representante(s) da contratada, a minuta de TA aprovada pelo órgão jurídico.

2.1.14 Disponibilizar para assinatura eletrônica, via SEI, às autoridades competentes, a minuta de TA assinada pelo(s) representante(s) da contratada.

2.1.15 Solicitar à contratada a complementação da garantia de execução contratual, no prazo previsto no contrato.

2.1.16 Realizar os registros no sistema ERP, conforme o cronograma de distribuição orçamentária, solicitando ao órgão gestor operacional eventuais ajustes necessários.

2.2 Procedimento do Órgão Gestor Operacional

2.2.1 Adotar as providências solicitadas pelo órgão gestor administrativo, conforme disposições do subitem 2.1.8 deste Capítulo.

2.2.1 Fornecer ao órgão gestor administrativo, quando solicitado, informações e outros subsídios técnicos necessários ao processamento do reequilíbrio econômico-financeiro.

* * * * *