ANEXO 2: REGRAS GERAIS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

1 REGRAS GERAIS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

1.1 Como regra geral, não há periodicidade ou intervalo mínimo para a revisão dos preços pactuados, podendo ser realizada em qualquer momento após a celebração do contrato, condicionado o respectivo termo aditivo à comprovação da ocorrência de fato gerador enquadrado entre as hipóteses legais e normativas, e de sua repercussão no equilíbrio econômico‑financeiro do contrato, devidamente comprovada por documentação hábil e da(s) planilha(s) de custo e formação de preços atualizada(s), se houver.

1.2 Do Pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro

1.2.1 O pedido de reequilíbrio apresentado pela contratada deverá ser formalizado por escrito, e demonstrar de forma analítica a repercussão do evento legalmente previsto nos preços contratados e a respectiva quebra do equilíbrio econômico-financeiro estabelecido à época da apresentação da proposta ou restabelecido por ato posterior, devendo ser acompanhado, no mínimo, dos documentos que comprovem a sua ocorrência e da(s) planilha(s) de custo e formação de preços, se houver.

1.2.1.1 O pedido deve ser baseado em fato superveniente, imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do ajustado, devendo ser formalizado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da ocorrência do fato gerador, retroagindo a concessão, se for cabível, à data do fato gerador.

1.2.1.1.1 Quando o pedido for formalizado após 30 (trinta) dias do fato gerador, a concessão do reequilíbrio, se cabível, dar-se-á a partir da data do protocolo.

1.2.2 É vedada a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

1.2.3 O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato somente poderá ser concedido em casos excepcionais que desequilibrem a equação econômico‑financeira estabelecida e, em sendo concedido, as parcelas de lucros e despesas administrativas terão seus valores nominais mantidos na(s) planilha(s) de custo e formação de preços atualizada(s), se houver.

1.2.4 Para pedido de reequilíbrio em decorrência da variação cambial, a contratada deverá demonstrar e comprovar, de forma inquestionável, a repercussão efetiva nos custos do contrato, devendo os Correios avaliar o caso de forma criteriosa, observando o valor máximo permitido pela variação dos preços no mercado.

1.3 Critérios para Avaliação do Órgão Gestor Administrativo

1.3.1 O processo de reequilíbrio econômico-financeiro, ao ser submetido à autoridade competente para deliberação, deverá estar devidamente fundamentado e com a comprovação precisa dos fatos supervenientes e do desequilíbrio da equação econômico‑financeira.

1.3.2 Os preços contratuais somente poderão ser alterados mediante acordo entre as partes, por reequilíbrio econômico-financeiro, se devidamente comprovada a quebra do equilíbrio econômico-financeiro estabelecido à época da apresentação da proposta ou restabelecido por ato posterior, por evento de álea econômica extraordinária e extracontratual.

1.3.3 O prazo máximo para a análise e decisão sobre a concessão do reequilíbrio econômico‑financeiro, por parte dos Correios, será de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento do pedido.

1.3.5 Uma vez assinado o contrato, é possível a revisão de preços calcada em evento ocorrido entre a apresentação da proposta e a celebração do contrato, desde que comprovada a situação que efetivamente impeça a manutenção das condições econômico-financeiras originalmente pactuadas, e mediante exame e aprovação do órgão jurídico em relação à minuta de termo aditivo.

1.3.6 Na avaliação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, faz-se necessária a realização da pesquisa de mercado, como forma de comprovar e garantir a manutenção da equação econômica inicial do contrato.

1.3.7 Na ocorrência de criação, alteração e/ou extinção de tributos e encargos, nos termos do § 5º, art. 81, da Lei nº 13.303/2016, após a apresentação da proposta, deverá ser feito o reequilíbrio do contrato para mais ou para menos, observando-se o percentual relativo aos citados eventos, independentemente do preço de mercado, quando restar comprovado inequivocamente que eles repercutiram no preço do contrato.

1.3.7.1 Não haverá necessidade de realização de pesquisa de mercado para as hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro cujo fato gerador decorra de determinação legal, como aumento de tributos e encargos legais, sendo obrigatória, no entanto, a juntada da(s) planilha(s) de custo e formação de preços atualizada(s), se houver.

1.3.8 Quando constatado, após a devida análise do pedido, que o reequilíbrio resultará num preço superior ao praticado no mercado ou, ainda, se a equação resultante for superior à firmada na licitação e fracassados os tratos de negociação (proposta de acordo), poderá ser promovida a rescisão amigável do contrato e a deflagração de novo processo licitatório, respaldado no interesse público.

1.3.9 Caso seja constatado, na análise ou no decorrer da execução contratual, que houve uma variação negativa, ou seja, deflação, em qualquer das parcelas que compõem o preço, o contrato poderá ter o seu preço revisado para baixo.

* * * * *